科技助力 精准扶贫

2017-2018年“科技之冬”活动方案

从现在到二〇二〇年，是全面建成小康社会决胜期,为贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，助力各级党委、政府如期完成脱贫攻坚任务，坚决打赢脱贫攻坚战, 坚持大扶贫格局，坚持精准扶贫、精准脱贫，注重扶贫同扶志、扶智相结合，弘扬科学精神，普及科学知识，根据中国科协、农业部、国务院扶贫办关于《科技助力精准扶贫工程实施方案》（科协发计字﹝2016﹞94号）要求，2017-2018年“科技之冬”送科技下乡活动以“科技助力精准扶贫”为重点，由省科协、省农委、扶贫办、省畜牧局联合开展。制定活动方案如下：

一、活动时间

2017年11月10日-2018年4月30日。

二、活动地点

以全省8个国贫县、1489个贫困村为重点，覆盖全省广大农村。

三、活动内容

围绕“科技助力精准扶贫工程”，充分发挥各级科协、农委、扶贫办、畜牧局等相关单位作用，密切配合，通力合作，优化资源配置，走进乡村、贴近百姓、深入生产生活一线，组织开展好形式多样、内容丰富的“科技之冬”送科技下乡，扶智扶贫活动。做好以下工作：

（一）科技服务工作调查。开展面向全省贫困村、建档立卡贫困户的调查摸底，主要掌握贫困村、贫困户致贫原因、发展潜力及科技服务需求等。调查摸底工作由县级科协组织开展。调查汇总后上报上一级科协备案。各市（州）科协汇总后于11月30日前报省科协科普部备案。（调查表见附件1、附件2）

（二）组建“科技助力扶贫工作队”，开展科技培训咨询服务活动。各级科协要充分依托高校、科研院所、学会、协会及有品牌产品、获得科技奖、信誉好、愿意参与科技助力扶贫工作的企（事）业在内以及本地获得科普惠农兴村计划表彰的农技协会长、科普带头人、获得中级农技师以上认定的农村实用技术人才等在内组建扶贫工作队。各级科协扶贫工作队数量根据实际需要组建，国家级贫困县至少组建一支科技助力扶贫工作队。各级科协在组织及活动过程中，以基层实际需要为前提，坚持实际、实用、实效的原则。省科协组建2支科技助力扶贫工作队，采取机动巡回的形式，深入基层开展学习贯彻落实党的十九大会议精神，进行涉农政策宣讲。持续开展示范性科技培训咨询服务活动，主推获得省农业主管部门认定的品种、选育栽培、棚膜经济、特产、生物菌肥、配方施肥、庭院经济、畜禽饲养等农村实用技术，赠送图书资料，指导收看、下载、使用“科普中国”终端的科普知识；各市（州）科协科技助力扶贫工作队，针对本地区共性问题开展重点科技培训咨询服务；各县（市、区）扶贫工作队，针对贫困村、建档立卡贫困户个性问题，开展各具特色的科技培训咨询服务。一是在全省每个贫困村选择5-10户懂科技、有规模、善经营的示范户，由科技助力扶贫工作队重点支持培训，指导收看、下载、使用“科普中国”终端的科普知识，通过他们的实际行动影响带动建档立卡贫困户开展生产经营。对有劳动生产能力的建档立卡贫困家庭，通过培训，至少掌握1-2项脱贫致富的实用技术和技能，至少能够参与1项农业增收项目。二是抓好农村新生劳动力、农村富余劳动力和进城务工转移劳动力的职业技能和创业能力培训工作。三是紧密结合各地主导产业和特色产业发展，充分发挥科技人才的优势，为“一村一品、一乡一业”产业发展格局的形成提供技术支撑。各市（州）县（市、区）科协填写表3报上级科协。各市（州）科协将本级及所辖地区情况汇总后于12月15日前报省科协科普部备案。（表3见附件3）

（三）发挥科普设施作用，提供科技信息服务。通过多种方式和渠道推动“科普中国”优质科普资源在全省农村的广泛落地应用。有效利用“科普中国”电视频道、宽带科普终端网、电子科普视频网、科普惠农服务站、科普大篷车、科普画廊、农民科技书屋等宣传载体和设施，向广大农民群众宣传绿色生态、科学文明、移风易俗等健康的生活方式，传递农产品产销信息，推介农业生产新技术和符合我省实际的冬季增收致富项目。引导广大农民群众要改变传统的“猫冬”习惯,变“冬闲”为“冬忙”。

（四）发挥惠农项目作用，辐射带动更多农民。各级科协要充分发挥“科普惠农兴村计划”典型项目的辐射示范带动作用。组织农村科普带头人、各类优秀农村专业技术协会会长、农村科普示范基地负责人，深入农村的田间地头、蔬菜大棚、养殖场区等生产现场开展技术指导服务。积极挖掘农村粮食瓜菜等副产品的开发利用潜能，寻找变废为宝的增收途径，让“冷”资源“热”起来。依托市、县级（少数民族）科普工作队，面向偏远地区农民群众开展科普宣传活动，帮助边远边境地区农民群众树立依靠科技致富理念，发送权威的农业技术资料，传递科技致富信息。

四、实施步骤

2017年11月，调查摸底阶段。开展面向全省贫困村、贫困户的调查摸底，主要掌握贫困户致贫原因、发展潜力及科技服务需求等。调查摸底工作由县级科协组织开展。调查汇总后上报上一级科协备案。各市（州）科协汇总后报省科协备案。

2017年12月-2018年4月，各级扶贫工作队深入基层开展科技服务活动。

2018年5月，总结表彰。本年度“科技之冬”送科技下乡活动结束后，省科协将对各地活动情况进行总结通报。各地科协请于2018年5月末之前将书面总结材料（附照片、光盘）及吉林省2017-2018年度“科技之冬”活动统计表电子版（见附件4）报省科协科普部。

五、活动要求

（一）加强领导。各级科协、农委、扶贫办、畜牧局要主动争取党委、政府对“科技之冬”活动的重视与支持，优化“科技之冬”活动政策、人才、资金、宣传等方面的环境。各地要集中优势资源，结合本地实际，开展1-2项效果明显、影响较大、特色突出、示范性强、惠及农民的大型科普活动。

（二）广泛合作。要善于用行政资源调动产业资源，积极协调，广泛联合、帮助支持科研院所、大专院校、涉农学会、农技协及信誉良好的农资厂家、商家等社会力量共同开展“科技之冬”送科技下乡活动。

（三）强化联系。各级科协要组织固定一批科技助力扶贫工作队，坚持常年与和帮扶对象建立密切联系机制，不实现目标不脱钩。采取线上线下相结合的方式，建立帮扶工作QQ群，对群内成员及时共享专家姓名、联系方式、帮扶村帮扶户的具体需求等信息。设立工作台账，对帮扶工作情况实时性记录、点状式跟踪。

（四）督察督办。各地组建的科技助力扶贫工作队，要把科技培训、生产实践、讲座咨询、现场示范等工作做细做实，精准到户。省科协将根据各地上报备案情况，集中汇总工作队专家成员信息，将专家单位、姓名、职称、年龄、电话等信息登记造册，定期抽查。各级科技助力扶贫工作队要建立工作日志，主动对接贫困村、示范户、建档立卡贫困户，配合党委、政府按时限完成脱贫任务。

（五）加大宣传。要主动加强与当地电视台、电台、报刊、网络等媒体的合作，及时宣传报道先进典型、先进经验和实施效果，努力扩大活动的辐射面和农民的受益面。

六、工作分工

各级科协要牵头做好活动的组织、指导、协调、服务工作，组建扶贫工作队，并组织专家深入基层开展工作，对于省里组建的扶贫工作队，要按照八项规定要求，做好工作的衔接与落实。

各级农委、畜牧局要协调确定本地农业主推技术，为扶贫工作队提供相关基础资料。

各级扶贫办协助确定重点工作对象。

附件：1. 一村一品调查表

2. 一户一策调查表

3. 扶贫工作队工作安排表

4. 吉林省2017-2018年度“科技之冬”活动统计表

附件1

一村一品调查表

| 村名 |  |  | 地区名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 总户数 |  | 贫困户数 |  |  |
| 总人口 |  | 人均耕地面积 |  |  |
| 致贫原因 |  |  |  |  |
| 发展潜在优势 |  |  |  |  |
| 科技服务需求 （在对应□内打√） | 种植□养殖□加工□水产□ 其它: |  |  |  |
| 其它需要 说明事项 |  |  |  |  |

附件2

一户一策调查表

| 户名 |  |  | 地区名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 家庭人口总数 |  | 有劳动能力人口数 |  |  |  |
| 人均耕地面积 |  |  |  |  |  |
| 致贫原因 （在对应□内打√） | 因病□ 因残□ 因学□ 因灾□ 缺土地□ 缺水□ 缺技术□ 缺劳力□ 自身发展动力不足□ 其它： |  |  |  |  |
| 发展潜在优势 |  |  |  |  |  |
| 科技服务需求 （在对应□内打√） | 种植□养殖□加工□水产□ 其它: |  |  |  |  |
| 其它需要 说明事项 |  |  |  |  |  |

附件3

扶贫工作队工作安排表

地区扶贫工作队

| 带队人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 扶贫工作队人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 职称 | 年龄 | 联系电话 |
| 专家1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送科技下乡活动安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 间 |  | 地 点 |  |  | 主要内容 |  |
| 活动1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：一支工作队填报一张表。

附件4

吉林省2017-2018年度“科技之冬”活动统计表

填表单位：        （统计时间：2017年12月—2017年4月）

| 内 容 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1.开展科技下乡活动次数 | 次 |  |
| 科技下乡到乡镇个数 | 个 |  |
| 科技下乡到村个数 | 个 |  |
| 2.科技下乡受服务的农民总人数 | 万人次 |  |
| 3.组织科技下乡服务团支数 | 支 |  |
| 组织科技人员下乡人数 | 人次 |  |
| 4.举办“科技之冬”专场活动数量 | 次 |  |
| 参加“科技之冬”专场活动总人数 | 人次 |  |
| 5.举办实用技术培训班.科技讲座次数 | 场次 |  |
| 受培训的农民人数 | 人次 |  |
| 受培训科技人员人数 | 人次 |  |
| 受培训示范户人数 | 人次 |  |
| 6.放映科教影视片数量 | 场次 |  |
| 观众人数 | 人次 |  |
| 7.发送科普图书数量 | 万册 |  |
| 科普挂图数量 | 套 |  |
| 科普录像片数量 | 部 |  |
| 下载“科普中国”人数 | 人 |  |
| 8.科普展览次数 | 场次 |  |
| 观众人数 | 人次 |  |
| 9.与新闻单位合作制作宣传栏目、节目数量 | 期 |  |
| 10.推广新技术数量 | 项次 |  |
| 新品种试验推广数量 | 个 |  |
| 11.经费总投入金额 | 万元 |  |